南方科技大学

修缮工程质量保修管理办法

第一条　为了提高学校修缮工程管理水平，加强工程质量保修管理，提高保修服务水平，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《深圳市建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等法律法规，结合南方科技大学实际，特制定本办法。

第二条　南方科技大学后勤保障部修缮中心组织修缮的工程质量保修，适用本办法。

第三条　本办法所称修缮工程质量保修，是指对修缮工程竣工验收后在保修期内出现的质量缺陷，予以修复。本办法所称质量缺陷，是指修缮工程的质量不符合工程建设强制性标准、设计文件以及合同的约定。

第四条　保修期自竣工验收合格之日起计算，最低期限不低于《建设工程质量管理条例》的规定。如果承包（采购）合同关于保修期有明确规定且高于《建设工程质量管理条例》的规定，则按承包（采购）合同约定执行。

第五条　修缮工程的设计、施工、监理和材料设备供应商等单位（以下简称“保修责任单位”）应按照法律法规的规定及合同约定认真履行保修义务。

第六条　后勤保障部修缮中心负责组织设计、监理等单位指导和督促施工单位进行保修，主持疑难和重大保修问题的处理。

第七条　保修责任单位应明确保修责任人和联系人，在竣工验收前报修缮中心、物业及监理等相关单位。保修责任单位指定的保修责任人和联系人必须为本公司正式员工，提供公司固定电话和责任人、联系人移动电话。变更责任人和联系人时，须经修缮中心和物业批准。

第八条　发现质量缺陷，按下列程序进行保修：

（一）使用单位通知物业单位，物业单位及时通知修缮中心。

（二）收到保修通知书后，修缮中心负责督促监理公司组织施工单位（或供应商）进行质量缺陷修复。施工单位（或供应商）应自接到保修通知书后3日内达到现场核查情况、开展保修工作。一般问题5日内处理完毕，复杂问题根据实际情况提出保修方案和修复期限，报修缮中心、监理公司和使用单位认可后实施。

（三）质量保修完成后，由监理公司组织验收，验收合格后施工单位（或供应商）填写《质量缺陷处理备案表》。

第十一条　发生涉及结构安全或者严重影响使用功能的紧急抢修事故，施工单位（或供应商）接到电话通知后，应当立即到达现场抢修。此种情况修缮中心人员及监理应立即赶赴现场指挥协调保修工作。

第十二条　质量缺陷由于设计原因造成时，设计单位应参与处理并承担相应责任。

第十三条　保修责任单位自接到保修通知书后5日内未达到现场或维修两次仍未解决问题的，可由修缮中心另行委托单位进行保修，费用从质量保证金中扣除。此种情况并不免除保修责任单位的保修责任。

第十四条　保修责任单位不及时履行保修义务或履行保修义务不力的，给予警告；警告无效的，将扣除质保金，并提请校招标办记入不良行记录，不得在校内任何工程投标。

第十五条　本暂行办法未尽事宜，按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《深圳市建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等法律法规的规定执行。

第十六条　本暂行办法自发布之日起执行。

- 附件一                 保修通知书

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保修 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 保修责任 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总监 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 修缮中心 | 项目 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 工程竣工 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量缺陷 情况简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要专业或设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位、修缮中心意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保修责任单位签收人 |  |  | 日期 |  |  | 电话 |  |  |
| 监理单位 签收人 |  |  | 日期 |  |  | 电话 |  |  |

- 附件二            质量缺陷处理备案表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用单位 |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  | 电话 |  |
| 物业公司 |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  | 电话 |  |
| 保修责任单位 |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  |  | 电话 |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |
|  | 总监 |  |  | 电话 |  |
| 修缮中心 | 项目负责人 |  |  | 电话 |  |
| 保修通知 时间 |  |  |  |  |  |
| 质量缺陷 保修完成 情况 |  |  |  |  |  |
|  | 实际完成时间 |  |  |  |  |
| 监理单位 意见 （公章） |  |  |  |  |  |
| 使用单位、修缮中心意见（公章） |  |  |  |  |  |